Виконання заходів районної цільової Програми

«Розвиток малого і середнього підприємництва в Старобільському районі  на 2016-2018 роки»  за 2018 рік.

Районна цільова Програма «Розвиток малого і середнього підприємництва в  Старобільському районі  на 2016-2018 роки» затверджена рішенням сесії Старобільської районної ради від 19 квітня 2016 року № 6/3.

Станом на 01.01.2019 року підприємництво Старобільського району налічує:

- 273 малих підприємств (у тому числі 156 фермерських господарств);

- 14 середніх підприємств (у т.ч. 3 фермерських господарства);

- 1841 фізичних осіб-підприємців.

У сфері бізнесу зайнято  2523 особи, з них:

- на малих підприємствах працює 814 осіб;

- на середніх підприємствах – 1709 осіб;

Кількість фізичних осіб-підприємців в 2018 році (на 01.01.2018 року – 1833) збільшилась на 8 осіб, у відсотковому співвідношенні це – 0,4%.

За даними Старобільської ОДПІ сума податків, сплачених фізичними особами-підприємцями в 2018 році, складає 26 млн 306,4 тис. грн. У порівнянні з минулим роком спостерігається збільшення на 1544,1 тис. грн, або на 6,2%  (в 2017 році – 24 млн 762,3 тис. грн).

Мережа суб’єктів інфраструктури розвитку і підтримки малого та середнього підприємництва у Старобільському районі станом на 01.01.2019 року налічує 5 кредитних спілок, 3 відділення банківських установ, 1 бізнес-центр та 2 філії та 1 відділ страхових компаній. В ІІ кварталі 2018 року в Старобільському районі припинило свою діяльність Старобільське відділення № 574 ПАТ «УкрСиббанк».

За оперативними даними в 2018 році банківськими установами надано кредитів суб’єктам малого та середнього підприємництва та фермерським господарствам на суму 15 млн 852,5 тис. грн, що склало 176,3% до суми наданих кредитів у 2017 році (8 млн 989 тис. грн).

Старобільською райдержадміністрацією відкрито доступ суб’єктам підприємництва, зокрема через офіційний сайт Старобільської райдержадміністрації, до інформації про державне та комунальне майно, яке пропонується до відчуження або передачі в оренду. Щоквартально здійснюється інвентаризація вільних нежилих приміщень комунальної власності, які можуть бути передані у використання суб’єктам господарювання, їх площа станом на 01.01.2019р. становить 3690,1 м2. Загальна площа вільних нежитлових приміщень комунальної власності, переданих в оренду суб’єктам малого та середнього підприємництва, станом на 01.01.2019р. становить 180,16 м2.

З метою інформаційного забезпечення підприємців та спрощення їх доступу до необхідної інформації в районі на сайті Старобільської РДА в розділі «Економіка», підрозділі «Розвиток підприємництва» та «До уваги підприємців» розміщується інформація щодо розвитку підприємництва регіону.

Старобільським районним центром зайнятості в 2018 році отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та розпочали підприємницьку діяльність 3 особи, використано коштів на відкриття власної справи 65,17 тис. грн, надано компенсацій фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску 23 суб'єктам малого підприємництва, які створюють нові робочі місця в сумі 145,7 тис. грн  (надано компенсацій на створення 54 робочих місць). В 2018 році було проведено 11 семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, брали участь 107 безробітних. В 2018 році отримали фахову підготовку у сфері здійснення та організації підприємницької діяльності 19 осіб.

У Старобільському районному центрі зайнятості працює Консалтинговий центр підтримки підприємництва. Центр працює у напрямку підтримки малого бізнесу, де підприємці-початківці мають  можливість отримати групові та індивідуальні консультації спеціалістів та фахівців державних установ, дізнатися про найновіші тенденції у сфері ведення бізнесу, перспективні міжнародні  проекти та старт-апи, до яких можна долучитися.

При Старобільській ОДПІ для поліпшення якості обслуговування платників податків працює Центр обслуговування платників податків. В 2018 році Центр обслуговування платників податків відвідало близько 11305 СГД та громадян;

- надійшло листів, звернень, документів – 11235;

- надано консультацій та практичну допомогу в отриманні електронних

ключів – 784 СГ;

- видано довідок та дозвільних документів – 10690.

Найважливіші питання розвитку малого підприємництва розглядаються на засіданнях районної ради підприємців, в 2018 році було проведено 4 засідання, де обговорювали розгляд пропозиції щодо внесення змін до цільової Програми «Розвиток малого і середнього підприємництва в Старобільському районі на 2016-2018 роки» в частині доповнення її Правилами часткової компенсації з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва Старобільського району; щодо правового регулювання споживчого ринку та практичного застосування законодавства у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства в роботі; щодо проведення виставки-ярмарку «Слобожанщина – 2018» в Старобільському районі з нагоди Дня підприємця та визначення кандидатур для відзначення кращих підприємців Луганської області, щодо створення робочої групи для проведення аналізу та моніторингу  торгової мережі  з метою приведення у відповідність дислокації підприємств роздрібної та оптової торгівлі Старобільського району та щодо часткової компенсації з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва Старобільського району; щодо обговорення підсумків розвитку малого і середнього підприємництва в Старобільському районі за 9 місяців 2018 року та розробки проекту районної цільової Програми «Розвиток малого і середнього підприємництва в  Старобільському районі  на 2019-2021 роки», щодо запровадження інформування у сфері захисту прав споживачів у розділі «Інтернет-приймальня» веб-сайту Старобільської райдержадміністрації за електронними зверненнями громадян.

На виконання одного із заходів Стратегії розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року та районної програми «Розвиток малого і середнього підприємництва в Старобільському районі на 2016-2018 роки» щорічно проводиться виставка-ярмарок «Слобожанщина».

31 серпня 2018 року на центральній площі м. Старобільськ відбулась  традиційна міжрайонна виставка-ярмарок «Слобожанщина-2018», присвячена Дню підприємця. Щороку виставка-ярмарок «Слобожанщина» сприяє популяризації місцевого виробника, проте мешканці району мають змогу ознайомитись та придбати товари не лише підприємств Старобільщини, а й інших районів.

Цьогоріч, у виставці-ярмарці приймали участь 35 учасників, у тому числі 4 – учасники з інших районів та 1 – з міста Рубіжне. Було представлено широкий асортимент продукції та послуг. Усі охочі мали можливість придбати продукцію провідних підприємств харчової та переробної промисловості Старобільського, Сватівського, Новопсковського та Новоайдарського районів, м. Рубіжне, продукцію рослинництва, бджільництва, рибництва, садивний матеріал, оглянути та придбати продукцію народних ремесел та інше.

Окрім купівлі товарів за ціною виробника, під час ярмарку усі охочі мали змогу насолодитися традиційним святковим концертом, який подарували підприємцям творчі колективи. Також в концертній програмі взяли участь самі підприємці та їх діти. Глядачі із задоволенням змогли насолодитися дефіле одягу, який надала ПП Замар Євгенія, магазин «Пані».

Для  надання практичної допомоги підприємцям, підвищення їх інформованості та правової обізнаності, з метою усунення перешкод в реалізації їх законних прав та інтересів, за телефонами відділу економіки райдержадміністрації для підприємців постійно працює інформаційна служба «Гаряча лінія». В  2018 році від підприємців надійшло 9 звернень. Основні питання, які порушені у зверненнях: щодо порушень з прав споживачів, щодо перереєстрації підприємців із зони АТО, щодо транспортного обслуговування.

Як одне з важливих напрацювань суб’єктів господарювання для розширення ринків збуту: ПП «Старобільський завод продовольчих товарів» 1-2 листопада 2018 року приймало участь та презентувало свою продукцію у бізнес виставці «Схід Експо 2018» в рамках 18 Міжнародного економічного форуму в місті Львів, що реалізувала ПРООН за фінансової підтримки Посольства США в Україні, урядів Японії та Польщі у партнерстві з Луганською та Донецькою облдержадміністраціями, Львівською обласною радою.

Центром надання адміністративних послуг забезпечується ефективне надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. З 01.01.2018 року по 01.01.2019 року Центром було проведено 13206 адміністративних послуг, з урахуванням послуг наданих Державним кадастровим реєстром.